## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서(RFP) 근거 | 검토 의견
Must | 안전 지도 | 현재 위치를 기준으로 주변 CCTV와 경찰관서를 지도에 표시 | 공공데이터 활용 및 프론트엔드 데이터 연동 구현 | SafeWalk의 핵심 기능으로 반드시 구현
Must | 치안 히트맵 | CCTV 및 경찰관서 분포를 기반으로 지역 안전도를 시각화 | 공공데이터를 활용한 지도 기반 서비스 구현 | 사용자에게 직관적인 안전도 제공
Must | 듀얼 경로 안내 | 최단 경로와 최고 안전 경로를 동시에 제공 | 선택 기능 예시인 '경로 안내'를 프로젝트 핵심 기능으로 확장 | 서비스 차별화를 위한 핵심 기능
Must | CCTV 사각지대 알림 | CCTV 또는 치안시설이 부족한 구간을 탐지하여 경고 | 공공데이터 기반 위치 서비스 구현 취지 | 사용자 안전 향상 기능
Must | 범죄 예방 AI 챗봇 | OpenAI API를 이용하여 안전 정보 및 치안 정보를 제공 | 챗봇 기능 구현(OpenAI API 직접 호출, 채팅 UI 개발) | RFP 필수 기능이므로 반드시 구현
Must | 익명 커뮤니티 | 로그인 없이 게시글 CRUD 기능 제공(LocalStorage 활용) | 커뮤니티 CRUD 구현(익명, localStorage, CRUD) | RFP 필수 기능 충족(MVP 수준 구현)
Must | Vue.js 3 SPA | Vue3 기반 단일 페이지 애플리케이션으로 개발 | Vue.js 3 기반 SPA 필수 | 개발 환경 요구사항 준수
Must | Netlify 배포 | 프론트엔드 배포 및 외부 접속 URL 제출 | Netlify 배포 필수 | 최종 제출 조건 충족
Should | 즐겨찾기 | 집·학교·회사 등 자주 사용하는 장소 저장 | 선택 기능(사용자 편의 기능) | 구현 여유 시 추가
Should | 최근 검색 기록 | 최근 검색한 목적지 저장 | 프로젝트 자체 확장 기능 | 사용성 향상
Should | 지도 레이어 토글 | CCTV·경찰관서·히트맵 표시 ON/OFF | 지도 시각화 선택 기능 | 사용자 맞춤형 지도 제공
Should | 안전도 통계 | CCTV 수, 경찰관서 수 등 통계 제공 | 데이터 시각화 대시보드 선택 기능 | 서비스 이해도 향상
Could | 야간 모드 | 다크모드 UI 제공 | 프로젝트 자체 개선 기능 | 사용자 편의성 향상
Could | 게시글 검색 | 제목 기준 게시글 검색 | 커뮤니티 게시판 추가 기능 | 게시판 사용성 향상
Won't | 회원가입 및 로그인 | 사용자 인증 기능은 구현하지 않음 | 익명 커뮤니티 요구사항 | RFP 요구사항에 맞춰 제외
Won't | 백엔드 서버 구축 | 서버 및 DB를 구축하지 않음 | 프론트엔드 단일 구조(SPA) 요구 | 브라우저에서 JSON 직접 처리
Won't | 실시간 CCTV 영상 | CCTV 위치 정보만 활용하고 영상은 제공하지 않음 | 제공 데이터 범위 외 기능 | 공공데이터 범위 초과
Won't | 실시간 범죄 데이터 수집 | 실시간 뉴스 수집 대신 사전 수집한 JSON 데이터를 활용 | 제공 JSON 기반 데이터 활용 | 구현 난이도와 일정 고려
Won't | 실시간 위치 공유 | 사용자 간 위치 공유 기능은 제공하지 않음 | 프로젝트 범위 외 | 개인정보 및 서버 구축 필요

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
치안 히트맵 | CCTV와 경찰관서 밀집도를 기반으로 지역별 안전도를 히트맵으로 시각화 | 3 | 5 | 5 | 50 | 선정
안전 경로 추천 | CCTV 밀집도와 경찰관서 위치를 반영하여 최단 경로와 최고 안전 경로를 비교 제공 | 4 | 4 | 5 | 40 | 선정
즐겨찾기 | 집·학교·회사 등 자주 사용하는 장소를 저장하여 빠르게 경로 탐색 | 2 | 5 | 3 | 30 | 보류
최근 검색 기록 | 최근 검색한 목적지를 저장하여 다시 검색할 수 있도록 제공 | 1 | 5 | 3 | 30 | 보류
지도 레이어 ON/OFF | CCTV, 경찰관서, 히트맵 표시 여부를 사용자가 선택 | 1 | 5 | 3 | 30 | 보류
안전도 통계 | CCTV 수, 경찰관서 수, 평균 안전도를 차트로 제공 | 2 | 4 | 4 | 32 | 선정
야간 모드 | 다크모드/라이트모드 전환으로 야간 가독성 향상 | 1 | 5 | 2 | 20 | 제외
게시글 검색 | 커뮤니티 게시글을 제목 기준으로 검색 | 2 | 5 | 2 | 20 | 제외
치안 기사 요약 | 사전에 수집한 치안 기사(JSON)를 GPT가 요약하여 제공 | 3 | 4 | 5 | 40 | 선정
익명 커뮤니티 CRUD | 지역 주민이 위험 정보를 공유할 수 있는 게시판(LocalStorage) | 2 | 5 | 3 | 30 | 선정
선정 결과 | 1순위 1. 안전 경로 추천 (최단 경로 vs 최고 안전 경로) 2. CCTV 사각지대 탐지 및 경고 3. 치안 히트맵 4. 범죄 예방 AI 챗봇 5. 익명 커뮤니티 CRUD

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 광주광역시
핵심 문제 | 야간 보행자는 주변 CCTV, 경찰관서 등 치안 인프라 정보를 한눈에 확인하기 어렵고, 단순 최단 경로만 제공받아 안전한 귀갓길을 선택하기 어렵다.
타깃 사용자 | 야간 귀가를 하는 일반 시민 여성 및 1인 가구 낯선 지역을 방문한 이용자 안전한 도보 경로가 필요한 사용자
성공 지표 | 필수 기능 100% 구현 Vue3 기반 프론트엔드 정상 동작 OpenAI 챗봇 정상 응답 Netlify 배포 완료 및 URL 정상 동작 CCTV 기반 안전 경로 추천 기능 정상 시연
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
현재 위치 기반 안전 지도 (CCTV 및 경찰관서 위치 표시)
CCTV 및 경찰관서 데이터를 활용한 치안 히트맵
최단 시간 경로와 최고 안전 경로를 비교하는 듀얼 경로 안내
CCTV 및 치안시설이 부족한 구간을 탐지하는 사각지대 알림
OpenAI API 기반 범죄 예방 AI 챗봇
익명 커뮤니티 CRUD (LocalStorage 기반 게시글 조회·작성·수정·삭제)
Vue.js 3 기반 SPA 구현
Netlify 배포 및 URL 제출
기능명세서 및 WBS 문서 작성
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
즐겨찾기(집·학교·회사) 저장
최근 검색 기록 저장
지도 레이어 ON/OFF (CCTV·경찰관서·히트맵)
지역 안전도 통계 제공
게시글 검색 기능
다크모드(야간 모드)
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입 및 로그인
백엔드 서버 및 데이터베이스 구축
실시간 범죄 데이터 수집
사용자 간 실시간 위치 공유
실시간 푸시 알림
다중 지역 서비스 (선정 지역 외 지원)
실시간 CCTV 영상 제공

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 기능 정의 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
2 | 기획 | MVP 정의 및 기능 우선순위 선정 | 김지명 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
3 | 설계 | 화면(UI) 및 와이어프레임 설계 | 전준혁 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
4 | 설계 | 공공데이터(JSON) 및 지도 구조 설계 | 정용철 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
5 | 개발 | 안전 지도(CCTV) 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
6 | 개발 | 안전 경로 추천(최단/최고 안전) 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
7 | 개발 | CCTV 사각지대 탐지 및 경고 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
8 | 개발 | 범죄 예방 AI 챗봇(OpenAI API) 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
9 | 개발 | 익명 커뮤니티 CRUD 구현(LocalStorage) | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
10 | 개발 | 치안 히트맵 및 지도 레이어 구현 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 100 | 완료
11 | 배포 | Netlify 배포 및 환경 설정 | 정용철 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료
12 | 테스트 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 80 | 진행중
13 | 문서화 | 기능명세서 및 프로젝트 문서 정리 | 김지명 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료
14 | 발표준비 | 발표 PPT 제작 및 시연 리허설 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 100 | 완료
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식